## groupe
ETU003263 | Anjaramandresiarisoa Fiononana Mitia
ETU003343 | RANDRIANANTENAINA Sedera Valisoa
ETU003356 | RASOLOFOSON Benjanirina Kiady
ETU003365 | RAVOMANANA Sylvio Andriakoto

## liste des taches
Ligne | Catégorie | Module | Page | Description desTaches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
1 | Backoffice | Gestion Connection | login manager/index | Login firebase | Metier | ETU003263 | 60 | 60 | 0 | 100%
2 | Backoffice | Gestion Connection | login manager/index | Login Postgres | Metier | ETU003263 | 30 | 30 | 0 | 100%
3 | Backoffice | Gestion Connection | login manager/index | Authentification | Integration | ETU003263 | 20 | 20 | 0 | 100%
4 | Backoffice | Gestion Connection | login manager/index | formulaire de login | Affichage | ETU003365 | 30 | 30 | 0 | 100%
5 | Frontoffice | Gestion Connection | login utilisateur/index | Login firebase | Metier | ETU003343 | 30 | 30 | 0 | 100%
6 | Frontoffice | Gestion Connection | login utilisateur/index | Authentification | Integration | ETU003263 | 30 | 30 | 0 | 100%
7 | Frontoffice | Gestion Connection | login utilisateur/index | vue +css | Affichage | ETU003343 | 45 | 45 | 0 | 100%
8 | Backoffice | Gestion Parametre Blocage | Parametre | get | Metier | ETU003263 | 30 | 30 | 0 | 100%
9 | Backoffice | Gestion Parametre Blocage | Parametre | Global | Integration | ETU003263 | 30 | 30 | 0 | 100%
10 | Backoffice | Gestion Parametre Blocage | Parametre | Global | Affichage | ETU003365 | 30 | 30 | 0 | 100%
11 | Backoffice | Gestion Utilisateur | liste des utilisateurs | List | Metier | ETU003356 | 35 | 35 | 0 | 100%
12 | Backoffice | Gestion Utilisateur | liste des utilisateurs | List | Integration | ETU003356 | 30 | 30 | 0 | 100%
13 | Backoffice | Gestion Utilisateur | liste des utilisateurs | List | Affichage | ETU003365 | 20 | 20 | 0 | 100%
14 | Backoffice | Gestion Utilisateur | liste des utilisateurs | Deblocage | Metier | ETU003263 | 30 | 30 | 0 | 100%
15 | Backoffice | Gestion Utilisateur | liste des utilisateurs | Deblocage | Affichage | ETU003365 | 30 | 30 | 0 | 100%
16 | Backoffice | Gestion Utilisateur | liste des utilisateurs | Deblocage | Integration | ETU003263 | 20 | 20 | 0 | 100%
17 | Backoffice | Gestion Utilisateur | modif utilisateur | Modification | Metier | ETU003343 | 20 | 20 | 0 | 100%
18 | Backoffice | Gestion Utilisateur | modif utilisateur | Modification | Integration | ETU003343 | 20 | 20 | 0 | 100%
19 | Backoffice | Gestion Utilisateur | modif utilisateur | Modification | Affichage | ETU003365 | 30 | 30 | 0 | 100%
20 | Backoffice | Gestion Utilisateur | ajout utilisateur | register firebase | Metier | ETU003343 | 30 | 30 | 0 | 100%
21 | Backoffice | Gestion Utilisateur | ajout utilisateur | insert postgres | Metier | ETU003263 | 10 | 10 | 0 | 100%
22 | Backoffice | Gestion Utilisateur | ajout utilisateur | Ajout | Integration | ETU003343 | 20 | 30 | 0 | 100%
23 | Backoffice | Gestion Utilisateur | ajout utilisateur | Formulaire d'ajout utilisateur | Affichage | ETU003343 | 30 | 30 | 0 | 100%
24 | Backoffice | Gestion Signalement | liste des signalements | List | Affichage | ETU003263 | 20 | 25 | 0 | 100%
25 | Backoffice | Gestion Signalement | liste des signaments | List | Integration | ETU003263 | 40 | 40 | 0 | 100%
26 | Backoffice | Gestion Signalement | liste des signalements | List | Metier | ETU003263 | 10 | 20 | 0 | 100%
27 | Backoffice | Gestion Signalement | liste des signalements | Filtre | Metier | ETU003365 | 20 | 20 | 0 | 100%
28 | Backoffice | Gestion Signalement | liste des signalements | Filtre | Affichage | ETU003343 | 40 | 40 | 0 | 100%
29 | Backoffice | Gestion Signalement | liste des signalements | Filtre | Integration | ETU003343 | 20 | 20 | 0 | 100%
30 | Backoffice | Gestion Info Signalement | modif detail signalement | Modification | Metier | ETU003356 | 30 | 60 | 0 | 100%
31 | Backoffice | Gestion Info Signalement | modif detail signalement | Modification | Affichage | ETU003365 | 20 | 20 | 0 | 100%
32 | Backoffice | Gestion Info Signalement | modif detail signalement | Modification | Integration | ETU003365 | 40 | 40 | 0 | 100%
33 | Backoffice | Gestion Carte | carte de list signalements | List | Metier | ETU003356 | 45 | 45 | 0 | 100%
34 | Backoffice | Gestion Carte | carte de list signalements | List | Integration | ETU003356 | 30 | 30 | 0 | 100%
35 | Backoffice | Gestion Carte | carte de list signalements | List | Affichage | ETU003263 | 20 | 20 | 0 | 100%
36 | Frontoffice | Gestion Carte (web) | carte de list signalements | List | Integration | ETU003263 | 20 | 20 | 0 | 100%
37 | Frontoffice | Gestion Carte (web) | carte de list signalements | List | Affichage | ETU003263 | 20 | 20 | 0 | 100%
38 | Frontoffice | Gestion Carte(mobile) | carte de list signalements | List | Integration | ETU003356 | 40 | 40 | 0 | 100%
39 | Frontoffice | Gestion Carte(mobile) | carte de list signalements | List | Affichage | ETU003343 | 30 | 30 | 0 | 100%
40 | Frontoffice | Gestion Signalement | formulaire d'ajout signalement | Ajout | Affichage | ETU003263 | 30 | 30 | 0 | 100%
41 | Frontoffice | Gestion Signalement | formulaire d'ajout signalement | Ajout | Metier | ETU003263 | 30 | 30 | 0 | 100%
42 | Frontoffice | Gestion Signalement | formulaire d'ajout signalement | Ajout | Integration | ETU003263 | 60 | 60 | 0 | 100%
43 | Frontoffice | Gestion Signalement | carte de list signalements | Fiche | Metier | ETU003356 | 20 | 20 | 0 | 100%
44 | Frontoffice | Gestion Signalement | carte de list signalements | Fiche | Affichage | ETU003365 | 40 | 40 | 0 | 100%
45 | Frontoffice | Gestion Signalement | carte de list signalements | Fiche | Integration | ETU003356 | 30 | 30 | 0 | 100%
46 | Backoffice | Gestion Synchronisation | global | Envoie | Metier | ETU003343 | 30 | 60 | 0 | 100%
47 | Backoffice | Gestion Synchronisation | global | Envoie | Metier | ETU003356 | 30 | 60 | 0 | 100%
48 | Backoffice | Gestion Synchronisation | global | Envoie | Integration | ETU003356 | 30 | 60 | 0 | 100%
49 | Docker | Gestion de contenaire docker |  | creation docker-compose |  | ETU003356 | 30 | 30 | 0 | 100%
50 | Docker | Gestion de contenaire docker |  | creation dockerfile |  | ETU003356 | 30 | 30 | 0 | 100%
51 | Docker | Gestion de contenaire docker |  | Installation image et preparation supplementaire |  | ETU003356 | 30 | 30 | 0 | 100%
52 | Frontoffice | Gestion Tableau Recapitulatif | page de recapitulation | getRecapSignalement | Metier | ETU003343 | 60 | 60 | 0 | 100%
53 | Frontoffice | Gestion Tableau Recapitulatif | page de recapitulation | Global | Integration | ETU003365 | 60 | 60 | 0 | 100%
54 | Frontoffice | Gestion Tableau Recupitulatif | page de recapitulation | vue +css | Affichage | ETU003343 | 60 | 60 | 0 | 100%
55 | Backoffice | Gestion Synchronisation | global | Global | Affichage | ETU003343 | 30 | 30 | 0 | 100%
56 | Backoffice | Gestion Synchronisation | global | Recuperation | Integration | ETU003343 | 60 | 60 | 0 | 100%
57 | Backoffice | Gestion Signalement Status | fiche de signalement | Modification | Affichage | ETU003343 | 20 | 60 | 0 | 100%
58 | Backoffice | Gestion Signalement Status | fiche de signalement | Modification | Integration | ETU003263 | 30 | 60 | 0 | 100%
59 | Backoffice | Gestion Signalement Status | fiche de signalement | Modification | Metier | ETU003263 | 40 | 60 | 0 | 100%
60 | Backoffice | Gestion des sessions et authentification | protectedRoute | global | Metier | ETU003343 | 30 | 60 | 0 | 100%
61 | Backoffice | Gestion sychronsation | parametre | getAllNoSyncPostgres | Metier | ETU003356 | 30 | 60 | 0 | 100%
62 | Backoffice | Gestion sychronsation | parametre | getAllNoSyncFirebase | Metier | ETU003343 | 30 | 60 | 0 | 100%
63 | Backoffice | Gestion signalement | asigner signalement | fenetre dans le fiche signalement | affichage | ETU003365 | 40 | 40 | 0 | 100%
64 | Backoffice | Gestion signalement | asigner signalement | updateSignalement | Metier | ETU003356 | 20 | 20 | 0 | 100%
65 | Backoffice | Swagger | api/docummentation | ajout annotation sur tous les controller | Metier | ETU003263 | 40 | 40 | 0 | 100%
66 | Backoffice | Gestion Synchronisation | synchro utilisateur | synchroUtilisateur | Metier | ETU003365 | 30 | 30 | 0 | 100%
67 | Backoffice | Gestion Synchronisation | synchro utilisateur | synchroniser l'utilisateur envoye/recupere | Integration | ETU003365 | 30 | 60 | 0 | 100%
68 | Backoffice | Gestion Synchronisation | synchronisation global | synchroStatus | Metier | ETU003263 | 30 | 60 | 0 | 100%
69 | Backoffice | Gestion Synchronisation | Synchronisation global | RecuperationSyncSignalement | Metier | ETU003343 | 60 | 60 | 0 | 100%
70 | Backoffice | Gestion Synchronisation | Synchronisation global | EnvoieSignalement | Metier | ETU003365 | 30 | 60 | 0 | 100%
71 | Backoffice | Gestion Synchronisation | Synchronisation global | RecuperationSyncStatutSignalement | Metier | ETU003365 | 30 | 60 | 0 | 100%
72 | Backoffice | Gestion Synchronisation | Synchronisation global | EnvoieStatutSignalement | Metier | ETU003365 | 30 | 60 | 0 | 100%
73 | Backoffice | Gestion Synchronisation | Synchronisation global | integration via le bouton | Integration | ETU003365 | 60 | 60 | 0 | 100%
74 | Backoffice | Gestion Synchronisation | Synchronisation global | RecuperationSyncStatutSignalement | Metier | ETU003365 | 60 | 60 | 0 | 100%
75 | Backoffice | Gestion Synchronisation | Synchronisation global | EnvoieStatutSignalement | Metier | ETU003343 | 30 | 60 | 0 | 100%
76 | Backoffice | Gestion Signalement | Fiche de signalement | AddImageSignalement | Metier | ETU003263 | 30 | 60 | 0 | 100%
77 | Backoffice | Documentation technique |  |  | global | ETU003356 | 60 | 60 | 0 | 100%
78 | Backoffice | Gestion Signalement | Fiche de signalemnt | appel api | integration | ETU003356 | 60 | 60 | 0 | 100%
79 | Backoffice | Documentation technique | Fiche de signalemnt | vue+css | affichage | ETU003263 | 30 | 30 | 0 | 100%
80 | Backoffice | Gestion Notification | global | EnvoyeNotif | metier | ETU003365 | 30 | 40 | 0 | 100%
81 | Backoffice | Gestion Notification | global | EnregistrementNotifFirebase | metier | ETU003343 | 30 | 45 | 0 | 100%
82 | Frontoffice | Gestion Notification | list notification | getNotif | metier | ETU003365 | 30 | 40 | 0 | 100%
83 | Frontoffice | Gestion Notification | list notification | global | integration | ETU003365 | 40 | 40 | 0 | 100%
84 | Frontoffice | Gestion Notification | list notification | vue+css | affichage | ETU003263 | 30 | 40 | 0 | 100%
85 | Frontoffice | Refactor css visiteur | global | vue+css | affichage | ETU003356 | 30 | 30 | 0 | 100%
86 | Frontoffice | Refactor css utilisateur (mobile) | global | vue+css | affichage | ETU003356 | 60 | 60 | 0 | 100%
87 | Frontoffice | Refactor css manager | global | vue+css | affichage | ETU003356 | 60 | 60 | 0 | 100%
88 | Frontoffice | Teste Visiteur | global | vue+css | affichage | ETU003356 | 25 | 25 | 0 | 100%
89 | Backoffice | Teste Manager | global | vue+css | affichage | ETU003343 | 30 | 30 | 0 | 100%
90 | Frontoffice | Teste Utilisateur | global | vue+css | affichage | ETU003343 | 30 | 30 | 0 | 100%
91 | Frontoffice | carte visiteur | add lien for app and add logo | vue+css | affichage | ETU003343 | 10 | 10 | 0 | 100%
92 | Backoffice | docker | global | add migration and seeder on dockercompose | Metier | ETU003356 | 10 | 10 | 0 | 100%
93 | Frontoffice | docker | global | add node module | Metier | ETU003356 | 10 | 10 | 0 | 100%
94 | Backoffice | Gestion signalement | asignation de signalemnt | add niveau du vue | affichage | ETU003343 | 10 | 10 | 0 | 100%
95 | Backoffice | Gestion signalement | asignation de signalemnt | updatesignalement | metier | ETU003365 | 10 | 10 | 0 | 100%
96 | Frontoffice | Gestion signalement | asignation de signalemnt | appel api | integration | ETU003365 | 10 | 10 | 0 | 100%
97 | Frontoffice | carte visiteur | detail signalement | vue+css | affichage | ETU003343 | 10 | 10 | 0 | 100%
98 | Backoffice | Gestion signalement | Fiche de signalemnt | calculbugetTotal | Metier | ETU003263 | 15 | 15 | 0 | 100%
99 | Backoffice | Gestion signalement | Fiche de signalemnt | vue+css | affichage | ETU003263 | 10 | 10 | 0 | 100%
100 | Backoffice | Gestion signalement | Fiche de signalemnt |  | integration | ETU003263 | 10 | 10 | 0 | 100%
101 | Backoffice | Documentation technique |  |  | global | ETU003365 | 60 | 60 | 0 | 100%
102 | Backoffice | postman |  | ajouter une collection postman | global | ETU003356 | 20 | 20 | 0 | 100%

## Recap
Avancement | 100%

## detail_avancement
Ligne | Total | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10
1 | 60 | 2026-01-26: 60; 2026-01-27: 0
2 | 30 | 2026-01-26: 30
3 | 20 | 2026-01-26: 20
4 | 30 | 2026-01-26: 30
5 | 30 | 2026-01-26: 30
6 | 30 | 2026-01-26: 30
7 | 45 | 2026-01-26: 45
8 | 30 | 2026-01-26: 30
9 | 30 | 2026-01-26: 30
10 | 30 | 2026-01-26: 30
11 | 35 | 2026-01-26: 35
12 | 30 | 2026-01-26: 30
13 | 20 | 2026-01-26: 20
14 | 30 | 2026-01-30: 30
15 | 30 | 2026-01-30: 30
16 | 20 | 2026-01-30: 20
17 | 20 | 2026-01-27: 20
18 | 20 | 2026-01-27: 20
19 | 30 | 2026-01-30: 30
20 | 30 | 2026-01-26: 30
21 | 10 | 2026-01-26: 10
22 | 30 | 2026-01-26: 20; 2026-01-27: 10
23 | 30 | 2026-01-26: 30
24 | 25 | 2026-01-30: 25
25 | 40 | 2026-02-02: 40
26 | 20 | 2026-01-30: 20
27 | 20 | 2026-01-30: 20
28 | 40 | 2026-02-02: 40
29 | 20 | 2026-02-02: 20
30 | 60 | 2026-02-02: 60
31 | 20 | 2026-02-02: 20
32 | 40 | 2026-02-02: 40
33 | 45 | 2026-02-02: 45
34 | 30 | 2026-02-02: 30
35 | 20 | 2026-02-02: 20
36 | 20 | 2026-02-02: 20
37 | 20 | 2026-01-27: 20
38 | 40 | 2026-02-02: 40
39 | 30 | 2026-02-02: 30
40 | 30 | 2026-01-29: 30
41 | 30 | 2026-01-29: 30
42 | 60 | 2026-01-29: 60
43 | 20 | 2026-01-29: 20
44 | 40 | 2026-01-27: 40
45 | 30 | 2026-01-29: 30
46 | 60 | 2026-01-29: 60
47 | 60 | 2026-01-29: 60
48 | 60 | 2026-01-29: 60
49 | 30 | 2026-01-26: 30
50 | 30 | 2026-01-26: 30
51 | 30 | 2026-01-26: 30
52 | 60 | 2026-01-30: 60
53 | 60 | 2026-01-30: 60
54 | 60 | 2026-01-30: 60
55 | 30 | 2026-01-30: 30
56 | 60 | 2026-02-02: 60
57 | 60 | 2026-02-02: 60
58 | 60 | 2026-02-02: 60
59 | 60 | 2026-01-30: 60
60 | 60 | 2026-01-27: 60
61 | 60 | 2026-02-07: 60
62 | 60 | 2026-02-07: 60
63 | 40 | 2026-01-30: 40
64 | 20 | 2026-01-30: 20
65 | 40 | 2026-02-02: 40
66 | 30 | 2026-02-03: 30
67 | 60 | 2026-02-03: 30; 2026-02-04: 30
68 | 60 | 2026-02-03: 60
69 | 60 | 2026-02-03: 30; 2026-02-04: 30
70 | 60 | 2026-02-06: 60
71 | 60 | 2026-02-06: 60
72 | 60 | 2026-02-06: 60
73 | 60 | 2026-02-06: 60
74 | 60 | 2026-02-06: 60
75 | 60 | 2026-02-06: 60
76 | 60 | 2026-02-03: 60
77 | 60 | 2026-02-03: 60
78 | 60 | 2026-02-03: 60
79 | 30 | 2026-02-03: 30
80 | 40 | 2026-02-06: 30; 2026-02-07: 10
81 | 45 | 2026-02-06: 45
82 | 40 | 2026-02-06: 40
83 | 40 | 2026-02-06: 40
84 | 40 | 2026-02-07: 40
85 | 30 | 2026-02-06: 30
86 | 60 | 2026-02-06: 60
87 | 60 | 2026-02-06: 60
88 | 25 | 2026-02-09: 25
89 | 30 | 2026-02-09: 30
90 | 30 | 2026-02-09: 30
91 | 10 | 2026-02-09: 10
92 | 10 | 2026-02-09: 10
93 | 10 | 2026-02-09: 10
94 | 10 | 2026-02-10: 10
95 | 10 | 2026-02-10: 10
96 | 10 | 2026-02-10: 10
97 | 10 | 2026-02-10: 10
98 | 15 | 2026-02-10: 15
99 | 10 | 2026-02-10: 10
100 | 10 | 2026-02-10: 10
101 | 60 | 2026-02-10: 60
102 | 20 | 2026-02-10: 20

## avancement
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement | Echelle
3195 | 3775 | 0 | 100% | 18.15% | 10
|  | 0 | heure